## Custom
Nome attività | Ore/uomo
Realizzare server wiki per studenti | 115
Analisi & Doc | 11
Analisi Richiesta | 1
UML casi d'uso | 2
Documentazione | 6
WireFrame & StoryBoard | 2
UML Classi e Componenti | non definito
Setup WebServer | 7
Installare Ubuntu | 2
Installare Apache | 2
Installare OpenSSL | 3
Setup server RADIUS | 4
Installare RADIUS | 4
Setup server MYSQL | 12
Installare Ubuntu | 6
Installare Apache | 2
Installare OpenSSL | 3
Installare MYSQL | 1
Creare frontend | 6
Creazione CSS | 4
Creazione pagine statiche | 2
Eventuale utilizzo di JS | non definito
Creare backend | 54
Creare web services | 20
Servizio Web PHP | 10
Integrazione con database | 6
Controllo accesso alle pagine | 4
Controlli Login/Registrazione | 4
Approvare/Rifiutare/Ripristinare versioni | 10
Creare database | 18
Analisi dati da salvare | 8
Shcema ER | 1
Schema Logico | 1
Creazione Database | 8
Gestione articoli | 3
Scrittura articoli | 1
Inserire articoli nel sito | 2

## MeidaWiki
Nome attività | Ore/uomo
1. Realizzare server wiki per studenti | 32
1.1 Installazione del server | 8
1.1.1 Installare Linux sul server | 3
1.1.2 Installare web server + PHP + database | 3
1.1.3 Installare MediaWiki e configurare estensioni base | 2
1.2 Configurazione di MediaWiki | 12
1.2.1 Configurare temi e interfaccia utente | 4
1.2.2 Abilitare autenticazione e gestione utenti | 4
1.2.3 Configurare permessi e ruoli per studenti e docenti | 4
1.3 Creazione e gestione dei contenuti | 8
1.3.1 Creare template di base per gli articoli | 3
1.3.2 Creare categorie e struttura di navigazione | 3
1.3.3 Inserire contenuti di esempio e testare | 2
1.4 Manutenzione e testing | 4
1.4.1 Testare performance e sicurezza | 2
1.4.2 Formare gli utenti e documentare il sistema | 2